Утвержден   распоряжением

Администрации

СП Петровский  сельсовет МР

Ишимбайский район  РБ

№ 75-1  от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию  жилищно-коммунального хозяйства  сельского  поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан  до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм Реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга | январь 2015 года | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Нормативный правовой акт Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан об утверждении порядка осуществления мониторинга |  |  |
| 2 | Осуществление мониторинга не реже 1 раза в квартал | Осуществление мониторинга – ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов, общественных организаций, повышение эффективности работы управляющих и РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | 1. Количество (%, шт.) организаций раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности. 2. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций). |
| 3 | Обеспечение деятельности Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | Постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Соглашение о взаимодействии между Некоммерческим партнерством «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» и Администрацией поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Количество ежеквартальных заседаний Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работы собственниками помещения в МКД | Организация системы рейтингования - не позднее I квартала 2015г., обеспечение работы системы -ежемесячно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район, управляющие компании МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору об утверждении положения о функционировании системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД | Повышение качества деятельности по управлению МКД: Повышение удовлетворенности и комфорта и проживания собственников | 1. Количество (%) организации, осуществляющих управление МКД на территории РБ и участвующих в системе рейтингования, к общему количеству таких организаций; начиная с I квартала 2015г. обеспечение 100% охвата рейтингования всех управляющих организаций и ТСЖ; 2. Уровень активности населения РБ участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД |
| III. Функционированирование Региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Принятие и реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории СП Петровский с/с | постоянно в соответствии с РПКР | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район, | постановление Правительства РБ от 27 декабря 2013 года №634 «Об утверждении и актуализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма пред отвращения старения многоквартирного фонда | 1) объем (%) выполнения капитального ремонта МКД- 0% (план/факт); 2) объем средств (руб.), израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,% (план/факт) |
| 6 | Направление предложений для ежегодного принятия правового акта об утверждении краткосрочного плана реализации РПКР | сентябрь, предшествующему году начала планируемого периода | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | 2015 г. приказ Минжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочного плана реализации РПКР на 201 5 год | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район | постановление Правительства РБ от 4 июня 2014 года №246 «О краткосрочном плане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год» | улучшение условий проживания граждан и состояния многоквартирного фонда | 1) процент выполнения капитального ремонта МКД- 100 %; 2) процент средств, и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 100% |
| 8 | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонд содеиствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) для со фи нанирования капитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | подача заявки Республики Башкортостан в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; | соотношение (%, кв.м) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта- 100% |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее - программа расселения) | 1.09.2017 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) ОКС администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 28 марта 2014 года №136 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшение условии проживания граждан | 1) объем (%) площади жилья, запланирован- ного к расселению и фактически расселенного: 2014 г.- 2015 г.- 2016 г. - 21,4%, 2017 г.-27,5%; 2) количество (%) человек, з ап лан иро ван н ых к расселению и фактически расселенных: 2014 г.- 2015 г.- 2016г.-21,3%, 2017 г.-27,4% |
| 10 | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | 2014 г.- 1.09.2017 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | подача заявки Республики Башкортостан в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения 2015 г. I квартал; 2016 г. - I квартал; 2017 г. -I квартал | получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | 1) объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного; 2) количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств фонда ЖКХ. |
| 11 | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | поручение заместителя Премьер-ми нистра Правительства РБ Нагорного В. А. от 14 августа 2014 года №2-1-161-8586-П | повышение информирован- ности граждан о реализации программ переселения | количество (шт., %) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 100% |
| 12 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | ежеквартально | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ «О ходе реализации «Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестра аварийного жилищного фонда сельского поселения; 2).Объем (кв.м.) жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда сельского поселения Петровский сельсовет МР ИР РБ. |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение ПКР на территории сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | завершение работы - 2014 г., далее — по мере необходимости | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по согласованию с ОКС МР РБ |  | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в СП |  |
| 14 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года№ 1493-р) | Ежемесячно до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ от 9 февраля 201 года № 102-р, приказ Минземимущества РБ от 17 октября 201 года № 3286 «Об утверждении учетных форм и рекомендаций по ведению Реестра государственного имущества Республики Башкортостан», решение Совета муниципального района Ишимбайский район РБ от 31 января 2013 года № 6/78 | актуализация информации об объектах ЖКХ | 1) количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства на конец отчетного года; 2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (%) |
| 15 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям, распоряжение главы администрации муниципального района Ишимбайский район РБ от 13 февраля 2014 года № 35-р |  |  |
| 16 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2015 год | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю (по согласованию) |  |  | 1.Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких объектов, расположенных на территории РБ – 100 %; 2.Количество бесхозяйных объектов ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям (шт.) |
| 17 | Мониторинг реализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП Петровский сельсовет МР Ишимбайский район РБ | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  |  |  |
| 18 | Проведение работ по оценке эффективности управления ООО «БашЖилСтройПроект» осуществляющей деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Отдел экономики администрации МР Ишимбайский район РБ (по согласованию) |  |  | Отношение количества унитарных предприятий (далее – УП), в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории РБ, - 100% |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе СП Петровский сельсовет | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, ООО «БашЖилСтройПроект» (по согласованию) | Отчет «БашЖилСтройПроект» | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | 1)доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб; 2)количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |
| 20 | Подготовка планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и вод о отведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | 1.02.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект» (по согласованию) | Утвердить Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | обеспечение населения питьевой водой, со ответств ующе й нормативному уровню качества: 2014 г.- 88% 2017 г.-89%, 2020 г. - 90% |
| 21 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | 1.02.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении плановых значений надежности систем водоснабжения в РБ (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года №162/пр) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осу ществ ляюще й горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, при надл ежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) - в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 22 | Организация работы по установлению плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015 | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | Распоряжение Главы сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество (шт.) РСО и их доля (%) в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения (по данным Росстата), Осуществляющих деятельность на территории РБ, в отношении которых установлены показатели деятельности в соответствии с приказом Министра РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр |
| 23 | Организация работы по утверждению производственных программ | До 01.02.2015 г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление Правительства РБ от 5 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | количество РСО, в которых приняты производственные программы, утвержденные в рамках тарифных дел |
| 24 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 1.06.2015 г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект» (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения техобследования ОМСУ (в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014 года №437/пр); отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | доля организаций, которые провели техническое обследование (%), - по факту на конец отчетного года |
| 25 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление Правительства РБ от 21 января 2013 года №6 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства Республики Башкорто стан »; отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | 1) прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); 2)уровень сбора Платежей -% за предоставленные населению коммунальные услуги 3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %); 4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 26 | Разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | До 01.02.2015 г., мониторинг - ежеквартально | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |  | повышение качества питьевой воды | доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды, в количестве РСО водопроводно- канализащюнных хозяйств, получивших уведомление территориального органа Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%) |
| 27 | Утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики Башкортостан, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | До 01.04.2015г. далее – постоянно по мере необходимости | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | постановление Правительства РБ от 21 июня 2013 года №6 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкоргостан»; распоряжение Правительства РБ об утверждении порядка проведения мониторинга утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация объектов жилищно- коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Башкортостан; повышение качества коммунальных услуг | 1) количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших и н вестиционные программы, в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осу ществ ляющ и х деятельность на территории РБ; 2) количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством), в общем количестве РСО в сфере Водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории РБ; 3) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в общем количестве мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчетном году; 4) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в общем количестве мероприятий к плановым в отчетном году |
| 28 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения и волоотведения | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 года № 392 «Об утверждении государствен ной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» государственной программы«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ» | обеспечение удовлетворен- ности населения РБ качеством предоставлен ил жилищно- коммунальных услуг | 1)объем расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.); 2) объем расходов на реализацию мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (тыс.руб.); 3)объем средств (%, тыс.руб.), фактически основных из регионального и местного бюджетов, к плановым в отчетном году |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня инвестиционных проектов РБ в сфере водоснабжения и водоотведения | Формирование перечня проектов – до 01.04.2015 г., актуализация сопровождение – ежеквартально до 10-го числа следующего числа | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, «БашЖилСтройПроект».(по согласованию) | Постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 г. №392 «Об утверждении государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ"» | Приведение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения РБ; повышение качества коммунальных услуг | 1)отношение объемов фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему инвестиций, запланированных к привлечению -100%; 2)отношение фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов -100%; |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной поддержки). | срок I квартал 2015г | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности МКД по отношению к общему количеству МКД |
| 31 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД | I квартал 2015г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, МУП ИДЕЗ РБ (по согласованию) | Постановление главы администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | Количество МКД в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО), включающей набор мероприятии, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | Ежеквартально до 10-го числа следующего месяца | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 « О республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020гг». | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения; повышение уровня переработки отходов. | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов 1-4 классов опасности 2015г – 64% 2016г- 65% 2020 г – 72%. |
| 33 | Корректировка мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | до 2020 г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | актуализация государств енной программы «Экология и природные ресурсы Республики Баш кортостан », утвержденной постановлением Правительства РБ от 18 февраля 2014 года №61 Решения Совета СП Петровский сельсовет муниципального района | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения; повышение уровня переработки отходов. | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ: 2015 г.-15%, 2020 г.-33% |
| 34 | Разработка генеральной схемы очистки территорий МР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, Администрации городского (по согласованию) | пункты 2.1.1 и 2.1.2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» {постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | количество (шт., %) разработанных схем — 1 шт., 100% |
| 35 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | Постоянно | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, (по согласованию) | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011года №412; Постановление главы администрации МР ИР РБ и глав администраций поселений «Об организации и проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов». | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (шт.) выявленных мест н есан кци о н ирован - ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года; 2) количество (шт.) ликвидирован» ых мест н есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 36 | Корректировка мероприятий по строительству объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального района РБ |