Утвержден   распоряжением

Администрации

СП Петровский  сельсовет МР

Ишимбайский район  РБ

№ 75-1  от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию  жилищно-коммунального хозяйства  сельского  поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан  до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм Реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и организация работы в сельском поселении Петровский сельсовет центров поддержки собственников совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказалия содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее -центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | организация центров поддержки в муниципали- тетах в 2015 г.; обеспечепие их работы — постоянно | Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, Мин жил комхо з РБ, РЦОК в сфере ЖКХРБ (по согласованию) | график создания центров общественного контроля в сфере ЖКХ в муниципальных районах и городских округах РБ | повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений вМКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | 1) количество ( 100 %, 1шт.) СП в которых созданы центры поддержки, по отношению к общему количеству таких муниципальных образований на территории РБ; 2) количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде; 3) количество (15чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде; 4) количество (4шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ - по факту на конец отчетного года |
| 2 | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно- коммунального хозяйства (далее - общественные советы в ЖКХ) (примечание: создание таких советов на уровне субъектов Российской Федерации (при высших должностных лицах), в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе -во всех остальных муниципальных образованиях) | создание общественных советов в ЖКХ в 2015 г.; обеспечение их деятельности - постоянно | Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, РЦОК в сфере ЖКХРБ, Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | Указ Президента РБ от 8 апреля 2014 года № УП-85 «О порядке образования общественных советов при республиканских органах исполнительной власти»; приказ Минжилкомхоза РБ от 28 мая 2014 года №07/06-160 «О создании общественного совета при Министерстве жилищно-коммун ального хозяйства Республики Башкортостан»; график создания центров общественного контроля в сфере ЖКХ в муниципальных районах и городских РБ; региональный план-график мероприятий по организации деятельности центров обшественного контроля в сфере ЖКХ (общественных советов) в муниципальных районах и городских округах РБ | оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | количество (3шт.) ежеквартал ьн ых заседаний общественных советов в ЖКХ -по факту на конец отчетного года |
| 3 | Создание системы мониторинга: а)кредиторской задолженности организаций, о существ ляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б)кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предо ставл ен ия коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД, в разрезе муниципальных образований; в)кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | мониторинг - постоянно, не реже 1 раза в квартал | (по согласованию) | Указ Президента РБ от 29 апреля 2013 года №УП-115 «О создании системы проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осу ще ств ляющ их управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также кредиторской задолженности ресурсоснаб жающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг» | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ дляграждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | 1) количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.); 2)объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс.руб.); 3) количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям {в разрезе муниципальных образований) свыше одного расчетного периода; 4)объем кредиторской задолженности РСО по oiLnaie топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для п ред оставлен и я коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) {тыс, руб.); 5) уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 75% 6)объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс.руб.) |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в МКД | организация системы реитингова- ния- не позднее I квартала 2015 г., ооеспечение работы системы -постоянно | Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору | приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору об утверждении положения о функционировании системы реитингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД | повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворен- ности и комфорта проживания собственников | 1) количество ( 100%) Организаций -1, о су ществ ляю щи х управление МКД на территории РБ и участвующих в системе реитингования, к общему количеству таких организации; начиная с I квартала 2015 г. обеспечение 100% охвата рейтингованнем всех управляющих организаций и ТСЖ; 2) уровень активности населения РБ, участвующего в рейтинговании организаций, осу шествляющих управление МКД |
| III. Функционированирование Региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории СП Петровский с/с | постоянно в соответствии с РПКР | Ми нжилкомх оз РБ, НОФ «Региональный оператор РБ» (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 27 декабря 2013 года №634 «Об утверждении и актуализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма пред отвращения старения многоквартирного фонда | 1) объем (%) выполнения капитального ремонта МКД- 0% (план/факт); 2) объем средств (руб.), израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,-100% (план/факт) |
| 6 | Ежегодное принятие правового акта об утверждении краткосрочного плана реализации РПКР | IV квартал года, предшест щему году начала планируемого периода | Минжилкомхоз РБ | с 2015 г. приказ Минжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочного плана реализации РПКР на 201 4 год | 2014 г. | Минжилкомхоз РБ, НОФ « Регионалъ ный оператор РБ» (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 4 июня 2014 года №246 «О краткосрочном плане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год» | улучшение условии проживания граждан и состояния многоквартирного фонда | 1) процент выполнения капитального ремонта МКД- 0 %; 2) процент средств, и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 0% |
| 8 | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонд содеиствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) для со фи нанирования капитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. | Минжилкомхоз РБ, НОФ «Региональный оператор РБ» {по согласованию) | подача заявки Республики Башкортостан в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | соотношение (%, кв.м) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта- 0% |
| 9 | Создание и запуск механизмов развития на территории Республики Башкортостан системы кредитования капитального ремонта МКД (при методическом сопровождении Минстроя России) | создание и запуск механизмов - не позднее 1 квартала 2015 г. реализация механизмов — постоянно | Минжилкомхоз РБ | по результатам реализации данного проекта «пилотных регионах» | улучшение условий проживания граждан; опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда | 1) соотношение площади (кв.м) МКД, капитально отремонтированных с привлечением кредитных средств, и общей площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в РПКР: 2016 г.-1%, 2017 г.-2%, 2018 г.-3%, 2019 г.-4%; |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее - программа расселения) | 1.09.2017 | Госстрой РБ, Минжилкомхоз РБ | постановление Правительства РБ от 28 марта 2014 года №136 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшение условии проживания граждан | 1) объем (%) площади жилья, запланирован- ного к расселению и фактически расселенного: 2014 г.- 2015 г.- 2016 г. - 21,4%, 2017 г.-27,5%; 2) количество (%) человек, з ап лан иро ван н ых к расселению и фактически расселенных: 2014 г.- 2015 г.- 2016г.-21,3%, 2017 г.-27,4% |
| 11 | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | 2014 г.- 1.09.2017 | Госстрой РЕ, Минжилкомхоз РБ | подача заявки Республики Башкортостан в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения 2015 г. 2016 г. - I квартал; 2017 г. -I квартал | получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | 1) объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного; 2) количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных |
| 12 | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек (в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.) | постоянно | Госстрой РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | поручение заместителя Премьер-ми нистра Правительства РБ Нагорного В. А. от 14 августа 2014 года №2-1-161-8586-П | повышение информирован- ности граждан о реализации программ переселения | количество (3шт., 31%) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 31% |
| 13 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, с разбивкой по муниципальным образованиям (далее -реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р) | 2015 г. | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | нормативный акт РБ о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестра аварийного жилищного фонда-1; 2) объем (756,3кв.м, 100%) существующего аварийного жилищного фонда в РФ в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда РБ |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан об организации работы по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее-ПКР) | 1.04.2015 | Минжилкомхоз РБ, Госстрой РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждении графика проведения данной работы | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | Имеется утвержденная Схема водоснабжения и водоотведения СП |
| 15 | Разработка и утверждение ПКР на территории Республики Башкортостан (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года№ 1493-р) | завершение работы - 2014 г., далее — по мере необходимости | ОМСУ РБ (по согласованию), Минжилкомхоз РБ, Госстрой РБ |  | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в МО | отношение количества (100%) МО, в которых утверждены ПКР, к общему количеству МО, в которых должны быть утверждены ПКР, -100% |
| 16 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года№ 1493-р) | постоянно | ОМСУ РБ (по согласованию), Минземимущест- воРБ, Минжилкомхоз РБ | распоряжение Правительства РБ от 9 февраля 2011 года № 102-р, приказ Миземимущества РБ от 17 октября 2011 года № 3286 «Об утверждении учетных форм и рекомендаций по ведению Реестра государственного имущества Республики Башкортостан» | актуализация информации об объектах ЖКХ | 1) количество (6шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства на конец отчетного года; 2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (33%) |
| 17 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 | М и нзем и м у щест- воРБ, Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям |  | График утвержден |
| 18 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости | Минземимущест- воРБ, ОМСУ РБ (по согласованию) |  |  | 1) отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких объектов, расположенных на территории РБ, -70%; 2) количество бесхозяйных объектов ЖКХ ( 4шт.) |
| 19 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 года № Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) | завершение работы -2014 г, далее - постоянно, по мере необходимости | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | постанов ление Правительства РБ от 9 февраля 2013 года №32«О плане мероприятий по реформированию жилищно- коммун альн о го хозяйства Республики Башкортостан до 2016 года» | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения РБ; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, в общем количестве муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям): водоснабжение и водоотведение - 100%, теплоснабжение - 100% |
| 20 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | постоянно, по мере необходимости | ОМСУ РБ (по согласованию) |  |  |  |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе СП | ежеквартально | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию), Управление Роспотребнадзора поРБ (по согласованию) | отчет ОМСУ РБ в Минжилкомхоз РБ | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | 1) доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб; - 0 2) количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги - 0 |
| 22 | Подготовка планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и вод о отведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | 1.07.2015 | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию), Управление Роспотребнадзора поРБ (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении плана мероприятий, предусматривающего достижение целевых показателей качества водоснабжения в РБ до 2020 г. | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | обеспечение населения питьевой водой, со ответств ующе й нормативному уровню качества: 2014 г.- 2017 г.-89%, 2020 г. - 90% |
| 23 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | 1.07.2015 | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении плановых значений надежности систем водоснабжения в РБ (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года №162/пр) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осу ществ ляюще й горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, при надл ежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) - 0 в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 24 | Организация работы по установлению плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015, далее - по мере необходимости | Мин ж ил комх оз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | количество (шт.) РСО и их доля (0%) в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения (по данным Росстата), осуществ ляющи х деятельность на территории РБ, в отношении которых установлены показатели деятельности в соответствии с приказом Минстроя РФ от 4 апреля 2014 года № 162/пр |
| 25 | Организация работы по утверждению производственных программ | ПОСТОЯННО | Госкомитет РБ по тарифам | постановление Правительства РБ от 5 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | количество РСО, в которых приняты производственные программы, утвержденные в рамках тарифных дел - 1 |
| 26 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015, далее - при необходимости | ОМСУ РБ (по согласованию), Мин жил к омхоз РБ | распоряжение Правительства РБ об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения техобследования ОМСУ (в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014 года №437/пр); отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | доля организаций, которые провели техническое обследование (100%), - по факту на конец отчетного года |
| 27 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | 2014 г., далее - ежегодно | Минжилкомхоз РБ, Госкомитет РБ по тарифам, ОМСУ РБ (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 21 января 2013 года №6 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства Республики Башкорто стан »; отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | 1) прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); 2)уровень сбора Платежей -75% за предоставленные населению коммунальные услуги 3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %); 4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 28 | Согласование и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | постоянно | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию), Управление Роспотребнадзора поРБ (по согласованию) |  | повышение качества питьевой воды | доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды, в количестве РСО водопроводно- канализащюнных хозяйств, получивших уведомление территориального органа Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (100%) |
| 29 | Утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики Башкортостан, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | 2014-2015 гг., далее- постоянно по мере необходимости | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 21 июня 2013 года №6 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкоргостан»; распоряжение Правительства РБ об утверждении порядка проведения мониторинга утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация объектов жилищно- коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Башкортостан; повышение качества коммунальных услуг | 1) количество (0шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших и н вестиционные программы, в общем количестве РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осу ществ ляющ и х деятельность на территории РБ; 2) количество (0шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством), в общем количестве РСО в сфере Водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории РБ; 3) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в общем количестве мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчетном году; 4) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в общем количестве мероприятий к плановым в отчетном году |
| 30 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения и волоотведения | подпрограмма «Модерниза- ция систем коммунальной инфраструк- туры» государствен- ной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 года № 392 «Об утверждении государствен ной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | обеспечение удовлетворен- ности населения РБ качеством предоставлен ил жилищно- коммунальных услуг | 1) объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.); 2) объем расходов на реализацию мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов ( - тыс. руб.); С.Петровское реконструкция 2011 г освоение -100% Д.Арметрахимово реконструкция 2012 г освоение -100 % Д.Бердышла реконструкция 2013 г. освоение - 80% 3) объем средств {%, тыс. рублей), фактически освоенных из регионального и местного бюджетов, к плановым в отчетном году |
| 31 | Определение гарантирую щей организации | 2014 г. | ОМСУ РБ (по согласованию), Минжилкомхоз РБ | решение ОМСУ РБ о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | количество и доля муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации, - 100% Управляющая компания ООО «БЖСП» |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня инвестиционных проектов СП в сфере теплоснабжения в 9 МКД установлены котлы поквартирного автономного отопления в 2008 г. в 2015 г планируется реконструкция теплоснабжения с установкой котлов автоном отопления 3-х МКД (ул.Механизаторов 60, 62, ул.Школьнвая 16 с.Петровское) | формирование перечня проектов — 2014-2015 гг., актуализация, сопровож- дение - постоянно | Минжилкомхоз РБ, Ми н экономраз - вития РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | постановление Правительства РБ от 3 сентября 2013 года №392 «Об утверждении государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения РБ; повышение качества коммунальных услуг | 1) отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему инвестиций, запланированных к привлечению, -100%; количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - 100% |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Утверждение минимального перечня работ, обеспечивающих повышение энергоэффективности, и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий 1)Реконструкция теплоснабжения Ул.Механизаторов 60,62, ул.Школьная 16 с.Петровское | утверждение перечня и порядка - 2014 г., далее - реализация перечня в соответствии с установлен- ными сроками | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | постановление Правительства РЕ от 19 ноября 2013 года №558 «Об утверждении перечня услуг и(или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Б ашк о ртостан »; постановление Правительства РБ от 26 июня 2014 года № 287<(Об утверждении порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  | отношение количества МКД, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству МКД, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт: 2015 г.-23%, |
| 34 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации мероприятий со ответствую щих государствен ных н муниципальных программ, направленных на энергосбережение н повышение энергетической эффективности) | утверждение перечня и порядка - 1.04.2015, далее - реализация перечня в соответствии с установлен- ными сроками | стимулирование эн ер го сбере гаю- щего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | правовой акт РБ об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, с разбивкой по муниципальным образованиям | снижение потребления коммунальных ресурсов; повышение комфорта проживания вМКД | отношение количества (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, к общему количеству МКД: 2015 г.-3%, 2016 г.-6%, 2017 г.-9%, 2018 г.- 12%, 2019 г.-15% |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО), включающей набор мероприятии, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | постоянно | Минэкологии РБ | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан" на 2011-2020 годы» | снижение ire гати вн о го воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | доля использованных и обезвреженных отходов производств и потребления в общем количестве образованных отходе I-IV классов опасности: 2015 г.-64%, 2016 г.-65%, 2020 г. - 72% |
| 36 | Корректировка мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | до 2020 г. |  | актуализация государств енной программы «Экология и природные ресурсы Республики Баш кортостан », утвержденной постановлением Правительства РБ от 18 февраля 2014 года №61 |  | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ: 2015 г.-15%, 2020 г.-33% |
| 37 | Разработка генеральной схемы очистки территорий МР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. | Мин экологи и РБ | пункты 2.1.1 и 2.1.2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» {постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | количество (шт., %) разработанных схем — 1 шт., 100% |
| 38 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | 2014 г., далее - регулярно | Минэкологии РБ | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан" на 2011-2020 годы»; распоряжение Правительства РБ от 17 марта 2014 года № 191-р; приказ Мин экологии РБ от 20 марта 2014 года №117п «Об организации и проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Республики Башкортостан»; приказ Минэкологии РБ от 16 мая 2014 года № 22()н «Об усилении контроля за соблюдением гражданами требований действующего природоохранного законодательства на территории Республики Башко ртостан » | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (5шт.) выявленных мест н есан кци о н ирован - ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года; 2) количество (5шт.) ликвидирован» ых мест н есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 39 | Корректировка мероприятий по строительству объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального района РБ |